## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科技社团服务能力提升项目
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 郭一涵 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8612
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 367.42 | 337.42 | 337.42 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 367.42 | 337.42 | 337.42 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办第二届国际自主智能机器人大赛，提升大赛的国际影响力和学术水平，吸引更广泛的参赛队伍参赛，扩大学术活动的社会影响力，示范带动科技社团学术活动高水平发展。 2.搭建北京科技社团基础服务平台。围绕加强科技社团自身建设能力，以需求为导向，有效整合专业力量深入、持续参与，培育一批专业化、集成化、系统化服务产品。 3.探索科技社团服务科技工作者新路径。通过“导师制”人才培养模式，推动学会开展人才评价工作，建立学会会员分级管理制度，满足个人会员职业发展需求，探索学会人才培养新路径。 4.培养一批专业化、职业化的科技社团从业人员。对科技社团从业人员开展系统化培训，促进科技社团从业人员提升综合素质和专业技能。 |  |  |  |  | 1.如期举办第二届国际自主智能机器人大赛，较首届吸引更广泛的队伍参赛，受疫情影响赛制有所创新，大赛国际影响力得到进一步提升。 2.依托科技社团改革示范园区持续面向学会提供基础服务，服务内容不断拓展，服务机制不断巩固完善，学会规范化建设能力得到提升，服务学会的能力不断增强。 3.支持部分学会围绕个人会员职业发展需求，通过人才评价、导师制模式，探索服务科技工作者新路径，示范带动更广大学会提升服务会员能力。 4.继续开展科技社团能力提升系列培训，提升科技社团从业人员综合素质和专业技能，促进科技社团专业化、职业化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 为学会提供基础性服务 |  | ≥30家 | 35家 | 3 | 3 | ——
|  |  | 举办科技社团能力提升培训 |  | 3期 | 4期，共6节 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科技社团参加培训人数 |  | 240人次 | 1期130人，2期105人，3期181人，4期96人。累计512人 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 遴选人才培养导师 |  | ≥20人 | 39人 | 2 | 2 | ——
|  |  | 吸引国际、国内20个地区人工智能领域队伍参赛 |  | ≥30支队伍 | 39支参赛队，共计188名队员 | 2 | 2 | ——
|  |  | 选拔、发现人工智能领域优秀人才 |  | ≥100人 | 188人 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成调研课题 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 科技社团能力提升培训参与率 |  | ≥85% | 1期162.5%；2期131.25%；3期226.25；4期120% | 5 | 5 | 因疫情原因，培训改为线上，参与人数增加
|  |  | 成立国际人工智能专业委员会 |  | 1个 | 已筹备就绪 | 5 | 3.5 | 筹备工作基本完成，受疫情和北京电子学会换届影响，推迟到2021年上半年成立
|  |  | 形成调研成果 |  | 1套 | 1套 | 5 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 确定项目承办机构时间进度 |  | 1月至4月 | 1月—6月 | 4 | 1.6 | 疫情影响，项目延迟至2021年，后续会根据工作安排持续推进
|  |  | 实施项目的时间进度 |  | 1月至12月 | 2020年3月—2021年6月底 | 3 | 0.3
|  |  | 项目总结和验收进度 |  | 12月底前 | 2021年6月底前 | 3 | 0.3
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  | ≤370万 | 367.42万 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际自主智能机器人大赛品牌影响力 |  | 得到提升 | 吸引了20个国家地区的39支赛队，提升了国际大赛的品牌影响力 | 10 | 8 | 部分子项因疫情原因延迟开展，项目实施效益发挥有限，有待完成后进一步体现
续上页 | 续上页 | 续上页 | 科技社团管理和服务能力 |  | 得到提升 | 通过组织咨询、培训等活动，增加社团开展经验，提升管理服务能力 | 10 | 8 | 部分子项因疫情原因延迟开展，项目实施效益发挥有限，有待完成后进一步体现
|  |  | 科协组织服务科技社团能力 |  | 得到提升 | 通过举办科技培训、智能大赛等活动，提升了科协的组织能力 | 10 | 8
|  | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 83.7 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。