## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 企业科技工作者赋能行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 177 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技咨询中心
项目负责人 |  | 王妮娜 |  |  |  | 联系电话 | 010-87665035
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 461.5 | 411.5 | 389.0204 | 10 | 94.54% |  | 9.4537
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 461.5 | 411.5 | 389.0204 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过实施“金桥工程”种子资金项目，以种子资金带动创新思维，以创新项目为载体，通过公开征集并遴选，全年资助种子资金60项，用于科技工作者项目立项前期的需求调研等基础研究工作，帮助其成功立项达到人才培养的目的； 2.通过实施北京工程师学会推进专项项目，开展工程师学会业务体系研究与建设，举办前沿学术交流系列活动，举办工程师通识教育培训和企业服务培训活动，开展科技评价工作，为个人会员及单位会员搭建学术交流、人才成长、成果展示的学会服务平台； 3.通过举办北京--意大利科技经贸周系列活动，展示北京高科技企业、科研院所的科技工作者在各自行业建设中的优秀成果，为北京与海外资源构筑行之有效的科技经贸交流平台。 |  |  |  |  | 实施“金桥工程”种子资金项目，公开征集并遴选，全年资助种子资金60项，用于科技工作者项目立项前期的需求调研等基础研究工作；举办工程师学会前沿学术交流系列活动、工程师通识教育培训和企业服务培训活动，为个人会员及单位会员搭建学术交流、人才成长、成果展示的学会服务平台；举办北京--意大利科技经贸周线上活动，展示北京高科技企业、科研院所的科技工作者在各自行业建设中的优秀成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助种子资金项目数量 |  | 60项 | 60项 | 3 | 3 | ——
|  |  | 开展金桥工程获资助科技工作者交流座谈会 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 举办工程师年会、沙龙等学术交流活动 |  | ≥10期 | 15期 | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 举办工程师培训、科技评价等服务活动 |  | ≥10场 | 15场 | 2 | 2 | ——
|  |  | 举办中意科技经贸周主题论坛、圆桌会议等系列活动 |  | ≥6场 | 1场 | 2 | 0.33 | 受国内国际疫情影响，未达到预期
|  |  | 参加中意科技经贸周活动科技工作者 |  | ≥200人 | 129人 | 2 | 1.29 | 受国内国际疫情影响，未达到预期
|  | 质量指标 | 资助金桥种子资金项目立项成功率 |  | ≥30% | 45% | 5 | 5 | 受资助单位工作开展较好，下一年度考虑完善指标值设置
|  |  | 培训参与率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ——
|  |  | 促成中外合作意向 |  | ≥3项 | 1项 | 5 | 1.67 | 受国内国际疫情影响，在线会议效果无法达到线下面谈的对接效果，今后视疫情情况改进方法促成合作
|  | 时效指标 | 开展种子资金项目申报、项目评审、种子资金发放 |  | 2020年1-10月 | 2020年5月申报、8月评审、9月底前拨付经费 | 4 | 4 | ——
|  |  | 工程师学会学术活动、培训、科技评价活动举办时间 |  | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 3 | 3 | ——
|  |  | 中意科技经贸周活动举办 |  | 2020年2-12月 | 2020-12-17 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 469.66万元 | 389.02万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程师系列活动对青年工程师的成长助推作用 |  | 有所提升 | 通过举办学术活动、培训等，推动青年工程师的成长 | 10 | 8 | 建议后续年度持续探索活动模式，注重活动中的学术传播质量，提升项目实施效益
|  | 可持续影响指标 | 金桥工程正规化管理水平 |  | 有所提升 | 金桥种子资金项目立项成功率45%，基本实现正规化管理 | 10 | 8 | 通过项目的实施，金桥工程正规化管理水平逐年提升
续上页 | 续上页 | 续上页 | 间接为中意双方企业搭建交流合作及技术转移平台的能力 |  | 有所提升 | 举办了经贸周主题论坛、圆桌会议等系列活动，间接为双方技术交流提供了平台 | 10 | 8 | 经贸交流活动积极为双方企业搭建服务平台，但受国内国际疫情影响和交流手段限制，对接效果有待进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的科技工作者满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ——
|  |  | 金桥工程资助对象满意度（%） |  | ≥90% | 97.96% | 5 | 4 | 建议后续年度扩大满意度调查样本量
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7437 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。