## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 企业科协创新发展服务行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 177 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技咨询中心
项目负责人 |  | 姜巍 |  |  |  | 联系电话 | 010-87667006
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 461.895 | 405.2771 | 405.2771 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 461.895 | 405.2771 | 405.2771 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实习近平总书记关于科技创新、群团工作和科协工作的重要指示批示精神，服务首都创新中心建设，发挥科协三型组织优势，优化配置创新资源，统合创新服务工作手段，服务企业科技工作者成才成长，组织实施首都自主创新提能交流展示活动、北京创新方法大赛活动、院士专家工作站建设、企业科协组织建设、北京优秀青年工程师表彰及创新能力建设等五个子项目。 |  |  |  |  | 1.通过开展3次首都自主创新提能交流展示活动,组织高端对话、圆桌论坛等，打造跨区域、跨领域、跨行业的高端创新资源开放交流平台； 2.通过开展6次北京创新方法大赛活动，发挥创新方法在推动企业创新方面的作用，展示创新方法应用成果，提升一线工程师创新能力； 3.通过院士专家工作站建设，引导和支持创新要素向企业聚集，加快重大科技成果转化，增强企业自主创新能力； 4.通过推动开放型企业科协建设，创新和拓展了企业科协的组织结构、工作内容； 5.通过表彰和宣传青年工程师代表，激发其积极性和创造性等活动，为提升企业的自主创新能力和企业科协的组织策划能力持续提供支撑服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 首都自主创新提能交流展示活动场次 |  | 3场 | 3场 | 2 | 2 | ——
|  |  | 赛前组织创新方法培训次数 |  | 6次 | 6次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 开展创新方法交流沙龙活动次数 |  | 2次 | 2次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 院士专家工作站年度考核 |  | 170家 | 144家 | 2 | 1.69 | 受清理规范工作影响，撤销了部分院士工作站导致参加年度考核的院士站比计划少
续上页 | 续上页 | 续上页 | 推动新建院士专家工作站 |  | 20家 | 0家 | 2 | 0 | 2020年4月接到中科协关于院士站清理规范的通知，要求对已建站单位进行清理规范，但一直没有文件下达，清理结束前无法审批新建院士站，对保留的院士站加强管理建设
|  |  | 开放型企业科协建设机制完善、调研咨询 |  | 调研报告一份 | 完成调研报告一份 | 2 | 2 | ——
|  |  | 企业科协平台信息登记 |  | 50家 | 114家 | 1 | 1 | ——
|  |  | 完成第24届北京优秀青年工程师评审工作 |  | 2次 | 2次 | 1 | 1 | ——
|  |  | 建设2020年青创室 |  | 20个 | 20个 | 1 | 1 | ——
|  | 质量指标 | 首都自主创新提能交流展示活动企业参与度 |  | ≥70% | 100% | 3 | 3 | ——
|  |  | 组织大赛北京分赛参赛项目 |  | ≥40项 | 141 | 2 | 1.8 | 由于本项活动知名度提升，收到企业热烈欢迎，各企业踊跃报名参赛，导致项目数比预期增多
|  |  | 实现院士专家工作站动态管理，年度考核通过率 |  | ≥90% | 100% | 2 | 2 | ——
|  |  | 引领带动院士专家工作站提质增效，交流、座谈、培训活动覆盖率 |  | ≥80% | 75% | 2 | 0.6 | 受疫情影响，前半年线下培训交流无法开展，后期采用线上交流的方式进行，比预期参与建站单位少
|  |  | 企业科协，培训覆盖率、参与度 |  | ≥70% | 50% | 2 | 0.6 | 受疫情影响，前半年线下培训交流无法开展，年终第二波疫情导致培训参与度、覆盖度不如预期
|  |  | 青创室年度考核通过率 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2 | ——
|  |  | 青创室后期跟踪管理合格率 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 展示活动、院士专家工作站建设、企业科协建设 |  | 2020年1月-12月 | 1-12月完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 举办北京地区创新方法大赛决赛和参加总决赛 |  | 2020年1月-12月 | 11月中下旬 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 创新方法大赛常态化培训 |  | 2020年1月-12月 | 4-9月完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 第24届青工开展时间 |  | 2020年1月-12月 | 2020-08-21 | 2 | 2 | ——
|  |  | 青创室开展时间 |  | 2020年1月-12月 | 11月之前完成评审 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 469万元 | 405.2771万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青创室资金资助下，项目有效开展，获得智权成果 |  | 显著 | 部分达成预期且具有一定效果 | 10 | 8 | 受疫情影响，部分青创室项目取得的智权成果部分达成预期
|  | 生态效益指标 | 利用数字化平台加强企业科协信息管理，提升管理效率 |  | 有所提升 | 部分达成预期且具有一定效果 | 10 | 8 | 受疫情影响，平台开发及运营受限，使效率提升部分达成预期
|  | 可持续影响指标 | 提升院士专家工作站运行质量和实效 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 2020年度，院士工作站未新建，后续建议持续推进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥85% | 95% | 6 | 6 | ——
|  |  | 参与青创室种子资金申报的工程师满意度 |  | ≥90% | 100% | 4 | 2 | 建议后续年度注重项目资料留存及满意度调查分析统计
总分 | [6 empty] | 100 | 86.69 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。