## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 创新驱动工程
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 177 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技咨询中心
项目负责人 |  | 肖瑶 |  |  |  | 联系电话 | 010-67235946
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 459.484 | 437.4141 | 437.4141 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 459.484 | 437.4141 | 437.4141 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过开展企业创新服务中心建设工作，支持不少于8家区级（或园区）企业创新服务中心，为对应区域科技工作者、创新企业提供支撑； 2.开展企业创新簇建设工作，年内新建不少于60家，通过开展企业创新簇认证评审，促进企业自主创新实力有所提升； 3.完善企业创新服务平台需求库、专家库、项目库、成果库、人才库等资源数据库，逐步探索建立服务挖掘系统； 4.开展创新服务能力培训、学术交流、技术研讨及工作交流等活动，联系一线科技工作者不少于600人； 5.依托现有区级（园区）企业创新服务中心体系，实现创新资源共享、信息互动，为企业科技发展提供服务。 |  |  |  |  | 2020年共支持企业创新服务中心建设8家，新建企业创新簇58家，完善北京市科协企业创新服务平台，初步实践创新簇信息化追踪服务功能。召开创新驱动工程项目培训及创新方法培训等工作交流会，大力整合并系统集成各学会、科研院所、高等院校和企事业单位的科技创新资源，聚焦企业发展转型升级，形成推动企业创新的强大合力，促进企业创新发展新动能培育、拓展企业发展新空间、打造创新发展新引擎。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 创新服务中心建设数量 |  | 8个 | 8个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 新建企业创新簇数量 |  | 60个 | 58个 | 3 | 2.9 | 按市科协统筹要求，调整支持数量
|  |  | 创新簇企业引进合作专家数量 |  | 60名 | 186名 | 3 | 2.7 | 创新簇企业合作积极性较高，下一年度考虑完善指标值设置
|  |  | 创新簇企业产学研用融合创新项目实施数量 |  | 60项 | 126项 | 2 | 1.8
续上页 | 续上页 | 续上页 | 企业创新服务平台在线申报需求、项目、材料数 |  | 1000项 | 1065项 | 2 | 2 | ——
|  |  | 组织开展企业创新服务能力培训参与人数 |  | 600人 | 625人 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 创新服务中心对企业需求反馈率 |  | ≥90% | 94.7% | 5 | 5 | ——
|  |  | 创新簇企业产学研用融合创新项目取得阶段性成果的比例 |  | ≥80% | 81% | 5 | 5 | ——
|  |  | 企业创新服务平台在线需求登记及时率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 企业创新服务中心建设前工作培训、经费拨付 |  | 2020年6月前 | 2020年6月15日前 | 2 | 1.4 | 因疫情影响，统筹安排后延迟至2020年11月进行
|  |  | 企业创新簇工作培训 |  | 2020年9月前 | 2020-11-19 | 2 | 0.8
|  |  | 对新建创新簇企业的考核评审 |  | 2020年10月前 | 2020-08-28 | 2 | 2 | ——
|  |  | 创新簇企业成果材料提交 |  | 2020年11月前 | 2020年10月13日前 | 1 | 1 | ——
|  |  | 创新服务建设调研、培训、交流研讨 |  | 2020年11月前 | 2020-11-19 | 1 | 0.7 | 因疫情影响，统筹安排后延迟至2020年11月进行
|  |  | 企业创新服务中心工作总结、成果材料提交 |  | 2020年12月前 | 2020-12-02 | 1 | 0.7
|  |  | 企业创新服务平台在线运维 |  | 2020年1月-12月 | 1月-12月 | 1 | 1 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 460万元 | 437.41万元，未超出项目预算 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业自主创新实力提升 |  | 有所提升 | 通过问卷调查发现，87.7%的受访企业表示建设企业创新簇等开放型基层组织的模式，对促进企业自主创新实力有较高提升作用 | 15 | 12 | 产学研用融合创新项目取得阶段性成果的比例相对不高，建议后续年度持续加强合作，提升企业创新能力
续上页 | 续上页 | 可持续影响指标 | 提升科协组织对企业及科技工作者的汇聚带动能力 |  | 有所提升 | 通过问卷调查发现，91.2%的受访企业表示通过建设企业创新簇，可以在较大程度上提升科协组织对企业及科技工作者的汇聚带动作用 | 10 | 8 | 后续年度持续探索实施方式，提高对企业需求的反馈率，提高科研成果质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对创新服务的满意度（%） |  | ≥90% | 91.2% | 5 | 3.5 | 建议后续年度具有针对性的开展满意度调查，并留存相关问卷和统计分析资料
|  |  | 企业科技工作者对创新簇建设服务工作的满意度（%） |  | ≥90% | 94.7% | 5 | 3.5
|  |  | 企业科技工作者对创新服务中心工作的满意度（%） |  | ≥90% | 87.7% | 5 | 2.5 | 通过对满意度问卷交叉分析发现，企业科技工作者对创新服务中心工作薄弱环节集中在需求的反馈方面，将在下一年工作中注意加强
总分 | [6 empty] | 100 | 86.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。