## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 高校科协建设发展服务行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技咨询中心
项目负责人 |  | 崔静 |  |  |  | 联系电话 | 010-87270625
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 283.8011 | 178.95 | 178.95 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 283.8011 | 178.95 | 178.95 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展第九届首都高校科技创新作品与专利成果推介会，促进高等院校青年教师和大学生中创新型科技人才成长，激发青年教师和大学生创新创造创业的热情，促进高校科技创新成果产业化，引导大学生创业。 |  |  |  |  | 首都高校科技创新作品与专利成果推介会以创新驱动发展为战略主线，构建成果展示推介、技术对接、创新创业咨询的服务链，促进科技创新成果与产业技术需求深度融合，营造高校科技创新氛围，激发大学生科技创新热情，推动青年科技人才快速成长。本届推介会及配套活动全年覆盖京津冀三地高校50所，征集高校作品654件，共评选出11项“创新金奖”，线上讲座12场、线上训练营1场。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校园行活动 |  | 12场 | 12场 | 5 | 5 | ——
|  |  | 训练营活动 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 推介会主会场活动 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 举办辩论赛 |  | 15场 | —— | 0 | 0 | 疫情原因，交回财政经费，取消该项工作
|  |  | 建立高校创新簇工作站 |  | 5个 | —— | 0 | 0
|  |  | 高校科协人员培训 |  | 1次 | —— | 0 | 0
|  | 质量指标 | 高校科协活动参与率 |  | ≥85% | 79% | 8 | 3.2 | 受疫情影响，部分高校管控严格而无法参与，得40%
续上页 | 续上页 | 续上页 | 首都地区高校覆盖率 |  | ≥40% | 51.09% | 7 | 7 | ——
|  | 进度指标 | 校园行、训练营及主会场活动策划与实施 |  | 2020年1-12月 | 训练营7-8月；校园行3-7月；主会场活动11月21日 | 10 | 10 | ——
|  |  | 创新簇工作站 |  | 2020年1-11月 | —— | 0 | 0 | 疫情原因，交回财政经费，取消该项工作
|  |  | 培训、辩论赛及调研 |  | 2020年1-10月 | —— | 0 | 0 | 疫情原因，交回财政经费，取消该项工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 285万元 | 178.95万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校大学生受益范围 |  | 有所提升 | 通过校园行、训练营等活动的举办，拓宽了高校大学生的参与渠道 | 10 | 8 | 项目整体实施较好。 但是部分子项因为疫情影响，多项工作未开展，且高校参与受限，项目实施效益相对不足
|  |  | 营造高校创新氛围 |  | 有所提升 | 通过校园行活动，提升学生参与积极性，提升了高校的创新氛围 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 大学生创新热情、创新能力 |  | 有所提升 | 通过校园行、训练营等活动，邀请科协人员进行培训，传播了科学知识，提升了大学生的创新热情和能力 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 |  | ≥90% | —— | 0 | 0 | 疫情原因，交回财政经费，取消该项工作
|  |  | 参与师生满意度 |  | ≥90% | 88.42% | 10 | 5 | 建议后续年度拓宽宣传渠道，提升师生参与度
总分 | [6 empty] | 100 | 84.2 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。