## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科学教育节目运行服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 孙成 |  |  |  | 联系电话 | 010-87284922
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 714.34 | 714.34 | 709.25 | 10 | 99.29% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 714.34 | 714.34 | 709.25 | — | 99.29% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在“十四五”北京国际科技创新中心规划明确的重点领域（如：人工智能、量子信息、生物技术等）中选定12个领域，邀请相关领域科学大家即“大先生”，策划、拍摄、剪辑为12集节目，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的。 2.节目制作面向青少年，涵盖社会大众，活动形式包括故事讲述、趣味探索等方式传播“大先生”精神，拉进科学家与青少年的距离、科技与生活的距离、梦想与现实的距离，引导青少年激发科学好奇心、激活科学兴趣、培育科学态度、播下科学种子，营造热爱科学、崇尚创新、尊重创造的社会氛围。 3.加强与教育部及市教委协同，把节目打造成精品科学课，纳入双减示范“云课堂”。联动中国科协、教育部、团中央等中央单位传播平台，市教委、团市委等市属单位新媒体平台，人民日报等主流媒体的新媒体平台，广泛进行协同联动，助力“双减”，促进学生全面发展。 |  |  |  |  | 1.科学文化教育节目《大先生》以立足青少年发展,展现科技魅力、树立科学榜样、弘扬科学精神、彰显科学文化为主旨，邀请13位大先生，针对13个领域策划、拍摄、剪辑了13期节目，节目于2023年9月16日在北京卫视晚间首播, 每周1期，12月19日完成第二季共13期播出,结合全国科普日播出《大先生》全国科普日特别节目。 2.通过大先生人物精神，把立德树人作为青少年教育的根本任务，为广大青少年树立科学楷模，教育引导青少年培养科学精神和创新精神；通过“探索+解密”方式向青少年群体传递科学知识，感受科研历程，在探索、学习和实践中引导青少年不断成长；以青少年喜闻乐见的“体验+任务”方式，展现前沿科技与文化，培养青少年科学文化素养，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。 3.在宣传方面，第二季着重在新媒体端持续发力。全网累计收获热搜热榜129个，微博平台话题阅读量 2752.1W+，抖音平台总播放量1805万，视频号浏览量945万。全网节目相关话题阅读总量超11亿+，全网视频播放量超1.36亿，并撬动25+权威媒体配合进一步扩大宣传，共产出26个10W+爆款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作节目邀请“大先生”涉及领域 |  | 12个 | 13个 | 5 | 5
|  |  | 单期节目策划案 |  | 12份 | 13份 | 5 | 5
|  |  | 节目总体策划案 |  | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 节目拍摄标准符合电视播放要求，图画清晰稳定、色彩自然、无杂乱信号 |  | 优 | 节目拍摄符合电视播放高清1080P要求，图画清晰稳定、色彩自然、无杂乱信号 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 节目制作字幕清晰、准确无误、无错别字和漏字现象 |  | 优 | 节目制作字幕清晰、准确无误、无错别字和漏字现象 | 5 | 5
|  |  | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有趣味性、教育性 |  | 优 | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有一定的趣味性、教育性，还有改进空间，下一步将强化节目策划。 | 5 | 4 | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有一定的趣味性、教育性，还有改进空间；下一步将强化节目策划
|  | 时效指标 | 完成节目制作委托服务合同签订 | 完成节目制作委托服务合同签订 | ≤8月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 完成节目制作 | 完成节目制作 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节目制作费 | 节目制作费 | ≤672万元 | 666.342万元 | 5 | 5
|  |  | 节目前期策划筹备 | 节目前期策划筹备 | ≤48万元 | 42.91万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 同时段省级卫视排名 | 同时段省级卫视排名 | ≤5名 | 5名 | 3 | 3
|  |  | 本地收视 | 本地收视 | 1.5% | 2.986% | 3 | 3
|  |  | 同时段本地排名 | 同时段本地排名 | ≤3名 | 1名 | 3 | 3
|  |  | 宣传渠道涉及多个平台，保障科学家精神传播，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的 | 宣传渠道涉及多个平台，保障科学家精神传播，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的 | ≥10个 | 25个 | 18 | 17 | 考虑到节目定位需求以及受众范围，目前宣传渠道不够丰富多样；有待扩散更多的宣传平台，加大宣传覆盖面
|  |  | 全国收视 | 全国收视 | ≥0.3% | 0.436% | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 观众满意度调查问卷设计调查题目较为单一；有待提升丰富问卷内容
总分 | [6 empty] | 100 | 95.93