## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京科学中心信息化运维
主管部门 |  | 北京市科协 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 张路远 |  |  |  | 联系电话 | 83059896
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 917.67 | 917.67 | 905.8684 | 10 | 98.71% |  | 9.8714
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 917.67 | 917.67 | 905.8684 | — | 98.71% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2023年数字北京科学中心媒体矩阵运维、基础网络环境信息化运维、办公平台及票务系统运维、官网运维及等保测试和安全服务，以及中心互联网接入服务。 |  |  |  |  | 1.信息化运维支撑服务：保障了北京科学中心信息网络系统、机房及弱电间环境、信息安全设备、信息系统安全防护、办公终端设备、综合布线系统、专线电话系统、LED发布系统、精密空调设备、备机备件及原厂质保等基础网络环境的管理和维护，提供了专业技术支持维护人员7×24小时的驻场及应急响应和处置服务；保障了OA办公系统及票务系统的日常更新维护，配合中心业务调整进行了相应的系统功能调整，及相关设备的日常巡检和维护；提供了中心运营和办公所需的互联网带宽服务；采购了政务云基础资源及增值服务，完成票务系统等保评测工作。 2.科普信息化工作：开展数字北京科学中心媒体矩阵内容建设工作，包括原创内容生产、品牌产品策划、视频拍摄和制作；数字北京科学中心全媒体平台，包括学习强国平台、抖音平台等17家媒体平台的日常运维、宣传推广及渠道建设；针对场馆展项内容和展厅教育实践活动进行了多媒体开发和拓展，利用多种表现形式，充分对北京科学中心实体馆的展品和各类教育活动、课程进行了宣传；对北京科学中心举办的大型活动进行了深入、及时的采访报道，充分利用各种形式进行了线上的宣传等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用专属云 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 租用专线 |  | 2条 | 2条 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 |  | 4个 | 4个 | 2 | 2
|  |  | 数字北京科学中心媒体矩阵运维 |  | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 硬件维护数量 |  | ≥600个 | 585个 | 3 | 2.925 | 2023年部分硬件设备报废；后续将加强指标设置预估工作
|  |  | 软件维护数量 |  | ≥10个 | 10个 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 终端无故障运行率 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 软件维护故障次数 |  | ≤20次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 硬件维护故障次数 |  | ≤10次 | 0次 | 2 | 2
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 2 | 2
|  |  | 租用专线故障次数 |  | ≤5次 | 0次 | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复率 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 |  | ≤5次 | 0次 | 2 | 2
|  |  | 数据差错率 |  | ≤10% | 0% | 2 | 2
|  |  | 租用专属云故障次数 |  | ≤5次 | 0次 | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 |  | ≤20分钟 | 20分钟 | 2 | 2
|  |  | 故障修复时间 |  | ≤24小时 | 24小时 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 |  | ≤93.4万元 | 93.1921 | 3 | 3
|  |  | 年度维护成本变化率 |  | ≤10% | 10% | 4 | 4
|  |  | 租用互联网带宽成本 |  | ≤100.1544万元 | 90.13896万元 | 4 | 4
|  |  | 租用专属云成本 |  | ≤51.1331万元 | 51.1331万元 | 3 | 3
|  |  | 硬件维护成本 |  | ≤66万元 | 66万元 | 3 | 3
|  |  | 数据维护成本 |  | ≤50.1025万元 | 50.1025万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硬件使用率 |  | ≥90% | 90% | 4 | 4
|  |  | CPU、内存、存储设备等资源使用率 |  | ≥90% | 70% | 4 | 1 | 因票务系统迁移至政务云，本地资源负载降低；将加强指标精准性
|  |  | 数据共享率 |  | ≥80% | 60% | 4 | 1 | 部分数据含公众个人信息，未共享；后续将加强指标设置精准性
|  |  | 系统利用率 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 系统设备未来持续使用年限 |  | ≥5年 | 2年 | 4 | 1.6 | 设备已使用超过5年；后续年度计划加强指标研判工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 99% | 10 | 7 | 现有用户满意度采样手段有待优化；计划分时段、分年龄段等采集
总分 | [6 empty] | 100 | 88.3964