## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京科学中心免费开放补助资金
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 韩慧 |  |  |  | 联系电话 | 83069623
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1077 | 1226 | 1105.6998 | 10 | 90.19% |  | 9.0188
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1077 | 1226 | 1105.6998 | — | 90.19% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 免费开放补助资金用于弥补运行经费不足，科技创新小达人、北京老年科技大学、虚拟导览内容建设、众心向党自立自强展览经费、会议室设备及综合服务厅科普氛围布置、首都科技创新成果展、科普资源服务基层等工作经费。 |  |  |  |  | 已完成运行维修维护及设备购置相关工作，科技创新小达人、北京老年科技大学、科普志愿者工作已完成验收。已开展2024年场馆氛围营造、户外造型、监理服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科创小达人播出集数 |  | 12 | 12 | 6 | 6
|  |  | 维护虚拟导览系统数据 |  | =1项 | =1项 | 6 | 6
|  |  | 后勤购买固定资产数量 |  | 115 | 115 | 6 | 6
|  |  | 灯杆旗帜 |  | ≧280套 | 33套 | 6 | 4 | 项目未结项；后续将加快推进项目实施
|  | 质量指标 | 展项维修维护通过验收 |  | 通过 | 通过 | 7 | 7
|  |  | 办公终端故障修复率 |  | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 展项维修维护：2023年12月31日前 |  | 12月31日前 | 12月31日前完成 | 6 | 6
|  |  | 氛围营造及户外造型完成时间 |  | 12月31日前 | 尚未完成 | 6 | 3 | 项目未结项；后续将加快推进项目实施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到馆参加志愿服务人次 |  | 1000人次 | 1000人次 | 3 | 3
|  |  | 志愿讲解服务场次 |  | 416场次 | 416场次 | 3 | 3
|  |  | 全国高校参与志愿者数量 |  | 20家 | 20家 | 3 | 3
|  |  | 受志愿者服务的观众人数 |  | 2000人 | 2000人 | 3 | 3
|  |  | 设备购置、维修维护、社会化用工奖励绩效、监理服务等用于满足场馆正常运行 |  | 满足场馆正常运行 | 满足 | 8 | 8
|  |  | 科技创新小达人实施效果 |  | 优秀 | 优秀 | 5 | 5
|  |  | 氛围营造提升中心环境氛围感受，打造多元化科普文化氛围 |  | 提升 | 氛围得到提升 | 5 | 3 | 项目未结项；后续将加快推进项目实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 科普志愿者观众满意度 |  | 80% | 80% | 4 | 3.2 | 满意度尚有提升空间；将强化项目实施效果
续上页 | 续上页 | 续上页 | 后勤设备购置及维护满意度 |  | 满意 | 满意 | 4 | 3.2 | 满意度尚有提升空间；将强化项目实施效果
|  |  | 场馆氛围社会公众满意度 |  | 满意 | 无投诉，无差评 | 2 | 0 | 项目未结项；后续将加快推进项目实施
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4188