## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基层科普行动计划中央专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 李斌 |  |  |  | 联系电话 | 010-84634995
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 | 240 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 | 240 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 广泛动员市学会、基层组织等开展科普工作，发挥市学会、基层组织等科普专业委员会的专业科普力量，强化科普工作职能，健全完善科普志愿服务队伍，汇集科普资源，提升科普服务能力。 |  |  |  |  | 动员市学会、基层组织等开展科普工作，建设83家科普专委会，开展科普培训71次，充分发挥市学会、基层组织等科普专业委员会的专业科普力量，健全完善科普志愿服务队伍，汇集科普资源649项，有效提升科普服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设科普专委会数量 |  | ≥30家 | 83家 | 10 | 10
|  |  | 开展科普培训次数 |  | ≥30次 | 71次 | 10 | 10
|  |  | 汇集科普资源 |  | ≥30项 | 649项 | 5 | 3 | 项目筹备阶段预期不够准确；后续项目执行过程中将结合2023年项目执行情况，对项目成果预期数量进行评估
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作完成情况 |  | 优 | 工作完成质量较好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤240万元 | 238.395万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 优 | 建设83家专委会，起到较好示范带动作用，各基层组织科普服务能力有效提升 | 20 | 17 | 专委会工作机制未在所有项目承担单位进行推广；加强机制推广
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | ≥90% | 99.25% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95