## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 擦亮首都学术活动品牌
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 梁凌云 |  |  |  | 联系电话 | 13520429115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 880 | 880 | 877.8 | 10 | 99.75% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 880 | 880 | 877.8 | — | 99.75% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办不同层次的学术交流活动，繁荣首都学术，活跃首都学术思想，倡导学术民主，促进学科发展，营造鼓励创新的学术氛围，团结带领广大科技工作者，更好地服务北京国际科技创新中心建设。 1.发挥科协组织体系作用，落实市委市政府要求和市中心工作要求，组织动员学会、基层组织积极参与中关村论坛、服贸会、金融街论坛“三平台”活动及其他大型平台活动。 2.发挥科协主导作用，围绕国际科技创新中心建设重点任务、市中心工作和区域发展需求，高水平举办学术月活动，打造首都地区综合性、开放性和多元化的学术交流平台，扩大首都学术影响力。 3.聚焦前沿领域学术成果，突出高端学术引领能力，举办首都前沿学术成果报告会，打造以青年学者为主体的学术交流活动，并作为专业学术人才培养的创新举措。 4.聚焦繁荣首都学术，营造创新氛围，支持、引导学会主动作为、设计议题、组织学术活动，打造特色品牌学术交流活动，形成特色鲜明，线上线下模式互相支撑、互相补充的品牌学术交流活动，引导学会和基层组织在不同学科领域做精做强一批有特色的学术会议。 5.开展科技期刊建设，强化特色、精准推进各类科技期刊高质量发展，提升科技期刊国际竞争能力。 |  |  |  |  | 一、开展第26届北京科技交流学术月，学术月近百场专题学术活动，围绕基础研究和学科前沿发展、学科交叉融合和跨学科研究、北京高精尖产业发展，科技经济融合等重点领域举办，其中市科协支持44场活动。二、成功举办20场首都前沿学术成果报告会，遴选超过2000篇论文。三、支持学会开展70余项品牌学术活动。四、联动80余家全国学会、市属学会、高校、企业等参与中关村论坛活动等活动，主承办15场平行论坛和活动。五、开展期刊建设，举办各类面向期刊的活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办学术月活动 |  | 50场 | 44场 | 3 | 2 | 根据2023年学术月活动的申报情况，市科协选择较好的44场活动予以支持；下一步将加强事前谋划
|  |  | 参与重要平台型活动 |  | 15场 | 15场 | 3 | 3
|  |  | 开展首都前沿学术成果报告会 |  | 10场 | 15场 | 3 | 3
|  |  | 开展品牌学术活动 |  | 70场 | 75场 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 覆盖科技期刊数量 |  | 20本 | 20本 | 3 | 3
|  |  | 参与活动人数（人） |  | 20000人 | 20000人 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 举办学术月时间 |  | 8-10月举办 | 5-10月举办 | 3 | 3
|  |  | 开展首都前沿学术成果报告会 |  | 12月底前完成 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 开展品牌学术活动 |  | 12月底前完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成学术期刊建设的审读工作 |  | ≤8月 | 8月 | 2 | 2
|  |  | 完成学术期刊建设的培训工作 |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 完成学术期刊建设的其他工作 |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各类学术活动在国内属于一流水平 |  | 优 | 各类学术活动在国内属于一流水平 | 2 | 2
|  |  | 与北京市重点产业发展需求结合程度 |  | 优 | 与北京市重点产业发展需求结合程度较高 | 2 | 2
|  |  | 品牌学术活动覆盖大多数自然科学领域 |  | 优 | 品牌学术活动覆盖了大多数自然科学领域 | 2 | 2
|  |  | 各学术交流活动总计参与院士数量 |  | ≥50人次 | 50人次 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参与重要平台型活动 |  | ≤200万元 | 200万元 | 4 | 4
|  |  | 学术月 |  | ≤150万元 | 149.8万元 | 4 | 4
|  |  | 首都前沿学术成果报告会 |  | ≤100万元 | 100万元 | 4 | 4
|  |  | 品牌学术活动 |  | ≤398万元 | 398万元 | 4 | 4
|  |  | 学术期刊建设 |  | ≤30万元 | 30万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展丰富的学术交流活动，为国际科技创新中心建设营造良好创新氛围 |  | 优 | 举办各类学术活动100余场，创造了良好的创新氛围 | 7 | 5 | 国际学术活动偏少；下一步，学术交流主题领域更加突出国际科技创新中心建设重点领域，营造良好创新氛围
|  |  | 提高科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 |  | 优 | 学术活动覆盖大多数自然科学领域，科技工作者参与学术交流积极性高 | 7 | 5 | 打造精品学会会议，对于各类学术交流活动中涌现出的各类科技人才，做好联系服务工作
续上页 | 续上页 | 续上页 | 为科技工作者开展合作搭建平台，促进科技人才作用发挥 |  | 优 | 在青年科研人员所在单位对参与学术交流活动支持度上，98.28%的单位都表示支持青年科研人员积极参与更多的学术交流活动。 | 6 | 4 | 在科学交叉融合、青年人才成长等方面还有待提高；下一步将引导各类团体会员规范举办学术会议，推动论坛活动健康有序发展，涵养优良学术生态
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动/研讨会科技工作者满意度（%） |  | 90% | 90% | 10 | 8 | 部分收集满意度调查；下一步将扩大满意度调查比例
总分 | [6 empty] | 100 | 90.98