## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科学决策服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 乔林碧 |  |  |  | 联系电话 | 84644969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 915 | 915 | 907.5 | 10 | 99.18% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 915 | 915 | 907.5 | - | 99% |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展26项课题研究，形成26份研究报告、52份政策专报。 2.组织站点完成2次调查任务，收集站点信息不少于200份。 3.举办20期决策咨询沙龙，形成20份沙龙报告。 |  |  |  |  | 1.开展24项课题研究，形成24份研究报告、51份政策专报。 2.组织站点完成4次调查任务，收集站点信息362份。 3.举办20期决策咨询沙龙，形成20份沙龙报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智库基地平均产出成果数 |  | ≥10篇 | 18篇 | 5 | 5
|  |  | 课题专报或者政策建议 |  | ≥50篇 | 51篇 | 5 | 5
|  |  | 问卷调查 |  | ≥2次 | 4次 | 5 | 5
|  |  | 决策咨询沙龙 |  | ≥20场 | 20场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 课题结题评审合格率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 中国科协评定优秀站点及个人 |  | ≥2个 | 6个 | 3 | 2 | 年初设置目标值过低；将加强项目规划，做好指标值研判
|  |  | 问卷回收率 |  | ≥75% | 85% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 课题按期结题率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 完成时效 |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 2 | 完成时限拖延；今后将加强项目实施进度管理
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 |  | ≤915万元 | 907.5万元 | 8 | 8
|  |  | 单个智库运行经费 |  | ≤20万元 | 20万元 | 6 | 6
|  |  | 单个重大重点课题研究经费 |  | ≤20万元 | 20万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚决策咨询专家团队 |  | ≥500人 | 1190人 | 20 | 19 | 年初设置目标值过低；将加强项目规划，做好指标值研判
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 决策咨询参与单位满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 满意度调查分析与应用不足；后续加强对调查结果的分析及应用
总分 | [6 empty] | 100 | 94.92