## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技工作者思想政治宣传
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 745 | 745 | 743.49 | 10 | 99.8% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 745 | 745 | 743.49 | — | 99.8% |  | 9.98
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年，“市科协宣传工作”项目整体包含市科协成立60周年系列活动、优秀科技人物宣传、宣传品牌建设、宣传阵地建设四个方面。 （一）市科协成立60周年系列活动具体项目包括：围绕市科协成立60周年，举办展览，发布系列宣传品。 （二）优秀科技人物宣传具体项目包括：拍摄科技人物电视专题片7期，《科学汇客厅》专题片10期，举办北京“最美科技工作者”学习宣传活动1场，拍摄优秀科技人物系列短视频20期。 （三）宣传品牌建设包括：发布科学流言榜12期，制作广播剧50个，举办精神文明活动2场。 （四）宣传阵地建设包括：开展舆情监测，发布户外灯箱230块。 |  |  |  |  | 2023年，“市科协宣传工作”项目完成情况如如下。 （一）市科协成立60周年系列活动：围绕市科协成立60周年，举办展览，制作宣传片及宣传画册。 （二）优秀科技人物宣传：拍摄科技人物电视专题片7期，《科学汇客厅》专题片10期，举办北京“最美科技工作者”学习宣传活动1场，拍摄优秀科技人物系列短视频20期。 （三）宣传品牌建设：发布科学流言榜12期，制作广播剧50个，举办精神文明活动2场。 （四）宣传阵地建设：开展舆情监测，发布户外灯箱230个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 60周年展览 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 60周年宣传片 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 60周年画册 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 科技人物电视专题片 |  | 7个 | 7个 | 4 | 4
|  |  | 北京“最美科技工作者”学习宣传活动 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 科学流言榜内容编辑 |  | 12期 | 12期 | 3 | 3
|  |  | 科学传播沙龙 |  | 6期 | 6期 | 3 | 3
|  |  | 灯箱宣传 |  | 230个 | 230个 | 3 | 3
|  |  | 科学辟谣广播剧 |  | 50期 | 50期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 60周年展览 |  | 500平方米 | 500平方米 | 3 | 3
| 续上页 |  | 精神文明 |  | 覆盖科技工作者人数1万人 | 1万人 | 3 | 1.5 | 面向首都科技工作者覆盖人群有待进一步扩大；今后提前、广泛动员各行各业科技工作者积极参与
|  | 时效指标 | 科技人物系列短视频 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 网络舆情监测 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 发布地铁灯箱海报 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 发布公交、地铁口海报 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 1 | 可进一步优化海报发布范围
|  |  | 市科协成立60周年活动 |  | 12月底前完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 精神文明 |  | 5月底前完成 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 科学道德和学风建设 |  | 12月底前完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 科学传播沙龙 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 编辑推广科学流言榜 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 《科学汇客厅》专题片 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 科学辟谣微广播剧 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 1 | 每期发布时间安排有待合理规划
|  |  | 北京“最美科技工作者”学习宣传活动 |  | 2023年内完成 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 科学流言榜年度发布会 |  | 2024年2月前 | 2023-12-01 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 60周年系列活动 |  | 科协组织对科技工作者的凝聚力进一步增强 | 科协组织对科技工作者的凝聚力得到增强 | 4 | 4
|  |  | 科技人物宣传 |  | 科技工作者社会形象得到提升 | 形成良好社会影响力 | 4 | 3 | 社会宣传力度有待进一步扩大；今后广泛动员媒体宣传报道
|  |  | 科学流言榜 |  | 社会公众对科学类流言的辨别力提升，公民科学素质提高 | 2022年北京市公民科学素质位居全国首位 | 4 | 4
|  |  | 科学传播沙龙 |  | 首都科技记者的科学素养提高，报道科技类新闻的积极性增强 | 形成良好社会影响力，其中“面对奥密克戎，如何明白用药？”沙龙直播观看超过100万 | 3 | 3
|  |  | 舆情监测 |  | 及时发现、正确引导舆情，防止负面舆情扩散。 | 提前预判风险，分析舆情走向 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 宣讲对象满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 8 | 宣讲工作效果可进一步提升，持续服务好首都科技工作者
总分 | [6 empty] | 100 | 93.48