## 1.54万元版本
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基层科普行动计划中央专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 科学技术普及部
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 | 1.54 | 10 | 0.6417% |  | 0.064167
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 | 1.54 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 广泛动员市学会、基层组织等开展原创科普资源创作，发挥市学会、基层组织等科普社会力量，强化科普工作职能，汇集科普资源，提升科普服务能力。 |  |  |  |  | 通过开展2022年北京市科普资源选题征集、2022年北京市科普资选题专家评选等工作，充分动员了市学会、基层组织等开展原创科普资源创作积极性，有效汇集了科普资源、强化科普工作职能，提升了科普服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科普资源选题产出成果 |  | ≥40个 | 40个 | 6 | 6
|  |  | 选题征集数量 |  | ≥40个 | 169个 | 6 | 4.8 | 指标值设置偏低，未能充分了解基层组织积极性。后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  |  | 惠及组织数量 |  | ≥20家 | 32家 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 科普成果关注度 |  | ≥10万次 | 40万次 | 6 | 4.8 | 指标值设置偏低，后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  | 时效指标 | 开展“2022年北京市科普资源”选题征集 |  | 2022年12月底前 | 2022-10-25 | 4 | 4
|  |  | 开展“2022年北京市科普资源”选题专家评选 |  | 2022年12月底前 | 2022-11-17 | 4 | 4
|  |  | 提交科普作品 |  | 2022年12月底前 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 由于疫情原因项目延后，后续将加快推进工作
|  |  | 资金支付进度 |  | 2022年12月底前 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 由于疫情原因项目延后，后续将加快推进工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 240万元 | 1.54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 优良中低差 | 以满足公众需求为导向，依托现有科研、教育和文化等力量，聚焦“四个面向”和传承弘扬科学家精神进行科普资源宣传传播，服务公众科学素养提升 | 30 | 18 | 受疫情影响部分工作未完成，后续将加快推进有关工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% | 工作内容已完成，且未收到业务相关人员不满意的投诉。 | 10 | 8 | 线上满意度调查问卷回收率不高。后续加强满意度调查问卷的投放和回收。
总分 | [6 empty] | 100 | 65.6642 | ——

## 239.14万元版本
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基层科普行动计划中央专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 马力 |  |  |  | 联系电话 | 84630166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 | 239.14 | 10 | 99.64% |  | 9.9642
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 | 239.14 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 广泛动员市学会、基层组织等开展原创科普资源创作，发挥市学会、基层组织等科普社会力量，强化科普工作职能，汇集科普资源，提升科普服务能力。 |  |  |  |  | 通过开展2022年北京市科普资源选题征集、2022年北京市科普资选题专家评选等工作，充分动员了市学会、基层组织等开展原创科普资源创作积极性，有效汇集了科普资源、强化科普工作职能，提升了科普服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科普资源选题产出成果 |  | ≥40个 | 40个 | 6 | 6
|  |  | 选题征集数量 |  | ≥40个 | 169个 | 6 | 4.8 | 指标值设置偏低，未能充分了解基层组织积极性。后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  |  | 惠及组织数量 |  | ≥20家 | 32家 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 科普成果关注度 |  | ≥10万次 | 40万次 | 6 | 4.8 | 指标值设置偏低，后续考虑完善类型指标修正评价效果
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 开展“2022年北京市科普资源”选题征集 |  | 2022年12月底前 | 2022-10-25 | 4 | 4
|  |  | 开展“2022年北京市科普资源”选题专家评选 |  | 2022年12月底前 | 2022-11-17 | 4 | 4
|  |  | 提交科普作品 |  | 2022年12月底前 | 2023-03-31 | 4 | 1 | 由于疫情原因项目延后，后续将加快推进工作
|  |  | 资金支付进度 |  | 2022年12月底前 | 2023-03-31 | 4 | 1 | 由于疫情原因项目延后，后续将加快推进工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 240万元 | 1.54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 优良中低差 | 以满足公众需求为导向，依托现有科研、教育和文化等力量，聚焦“四个面向”和传承弘扬科学家精神进行科普资源宣传传播，服务公众科学素养提升 | 30 | 28 | 受疫情影响部分工作未完成，后续将加快推进有关工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% | 工作内容已完成，且未收到业务相关人员不满意的投诉。 | 10 | 8 | 线上满意度调查问卷回收率不高。后续加强满意度调查问卷的投放和回收
总分 | [6 empty] | 100 | 87.5642 | ——