## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 机关自身建设综合管理经费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 沈洁 |  |  |  | 联系电话 | 84634998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341 | 327.28 | 300.22 | 10 | 91.73% |  | 9.1732
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341 | 327.28 | 300.22 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.落实民主办会，每半年召开一次市科协常委会，每年召开一次全委会； 2.联络服务代表，服务代表、委员、常委、荣委履职，订阅科技报刊； 3.编辑印制年鉴、史志和文件等； 4.信息工作建设，信息稿件编辑，稿件校对，图片处理； 5.外省市工作调研交流。 6.为提高是科协系统财务人员业务素质，提高财务人员工作能力，组织系统财务培训、讲座及布置年度预算决算工作，组织参加财务人员继续教育。组织科协整体绩效评价，系统财务预算、决算、统计和事业单位内审工作经费。档案归档整理立卷及数字化工作,系统财务核算软件维护费。市科协所属事业单位内控风险防范体系建设，预算项目评审。 |  |  |  |  | 1.精心组织保障市科协十届二次常委会，有效落实民主办会； 2.梳理整合学会电子刊物、科技报等资源，供代表委员选择使用； 3.有序推进市科协史志编撰工作，完成2001-2012年科协志书的编辑工作，2012-2022年科协志书正在征集稿件中； 4.推进智慧财务管理平台建设，实现了财务管理规范化水平的有效提升； 5.积极保障驻会领导的调研考察活动，加强与相关单位联系沟通，做好领导调研工作安排、出行及后勤保障； 6.开展各类财务人员各类培训，提高财务人员工作能力，全面推进预算绩效管理工作，组织实施绩效评价、预算编制、绩效监控、预算项目评审等工作。完成档案归档整理立卷及数字化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织为落实民主办会所组织的会议（市科协常委会、全委会） |  | ≥2次 | 2 | 5 | 5
|  |  | 完成年鉴印制工作 |  | ≥1本 | 1 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 财务培训工作覆盖人群较多，培训主题贴合财务、便于接受，与实际工作贴合程度较高 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 年鉴印制质量良好，纸张挺括、字迹清晰；印制的年鉴便于翻阅，排版符合要求 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成本年度预算资金的支出 |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 2 | 部分合同尾款于12月支付，后续工作将加强对于工作进度的整体把控，及时调整绩效目标
|  |  | 及时组织市科协常委会的召开 |  | ≤6月 | 9月 | 5 | 2 | 受疫情影响会议延后，后续工作将加强对于工作进度的整体把控，做好提前规划
|  | 成本指标 | 完善科技工作者之家预算控制数 |  | ≤94.60万元 | 73.78万元 | 5 | 5
|  |  | 外省市工作调研交流预算控制数 |  | ≤17.70万元 | 0.61万元 | 5 | 5
|  |  | 绩效考评审计与管理经费预算控制数 |  | ≤223.30万元 | 221.91万元 | 5 | 5
|  |  | 落实民主办会预算控制数 |  | ≤5.40万元 | 3.92万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展财务培训工作，提升财务人员业务能力，推进财务工作的优化 |  | 优良中低差 | 有效开展了财务培训工作，通过提升财务人员财业融通能力，进一步推进了财务工作的优化；同时进一步加强了对各部门、各单位负责人及业务人员的培训，较为有效提高了非财务人员的财务管理意识和管理能力。 | 15 | 13 | 受疫情影响，部分工作有所延迟，项目对于提升财务人员业务能力、推进财务工作的优化，仍有一定提升空间
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开展绩效考评审计与管理工作，不断促进工作流程的优化，增强财政资金使用效益 |  | 优良中低差 | 通过推进预算项目管理平台建设、统筹2023年预算编报，推进全过程绩效管理平台建设，有效提升了财政资金的使用效益。 | 15 | 13 | 受疫情影响，部分工作有所延迟，项目对于促进工作流程的优化、增强财政资金使用效益，仍有一定提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1732