## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市科协信息系统基础和安全运维
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会综合服务中心
项目负责人 |  | 王同心、周亚光 |  |  |  | 联系电话 | 84649879
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1075.17 | 1075.17 | 1072.7 | 10 | 99.77% |  | 9.977
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1075.17 | 1075.17 | 1072.7 | —— | 99.77% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、信息系统基础运行维护，包括OA办公系统运维、即时通讯系统运维、网站内容发布系统运维、门户网及视频发布系统运维、绩效考核系统运维、九大代表委员系统运维、对市科协北办公楼无线网络进行运维服务等。 二、信息系统安全运行维护具体包括：云上安全防护与备份服务：主机安全加固、网页防篡改、主机杀毒、主机防护、主机日志分析、数据库审计；信息安全运维服务：日常安全服务、渗透测试服务、安全应急响应服务、网站安全监控服务、安全运行巡检服务等。 三、市科协政务服务平台运行维护项目主要包括官方网络平台内容运营、官方网络平台技术维护和网络和意识形态安全服务三大方面。 |  |  |  |  | 一、信息系统基础运行维护，包括OA办公系统运维、网站内容发布系统运维、门户网及视频发布系统运维、对市科协北办公楼无线网络进行运维服务等。 二、信息系统安全运行维护具体包括：云上安全防护与备份服务：主机安全加固、网页防篡改、主机杀毒、主机防护、主机日志分析、数据库审计；信息安全运维服务：日常安全服务、渗透测试服务、安全应急响应服务、网站安全监控服务、安全运行巡检服务等。 三、市科协政务服务平台运行维护项目主要包括官方网络平台内容运营、官方网络平台技术维护和网络和意识形态安全服务三大方面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对信息系统进行运维 |  | =6个 | 3个 | 4 | 3 | 财政经费调整，信息系统运维调整为3个，包括OA办公系统运维、网站内容发布系统运维、门户网及视频发布系统运维；其他3个系统，包括时通讯系统运维、绩效考核系统运维、九大代表委员系统运维，运维经费取消，系统在年底前陆续停用
|  |  | 无线网络运维 |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 云上系统的基础服务、网络服务、软件租用服务 |  | =15个 | 15个 | 2 | 2
|  |  | 互联网接入服务 |  | =2条 | 2条 | 3 | 3
|  |  | 云上安全防护与备份服务 |  | =1套 | 1套 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开展专题数 |  | =15期 | 11期 | 6 | 4 | 网站改版后栏目设计更加精细化，不需要开通更多专题。后续年度将及时调整目标。
|  |  | 微信公众号粉丝数 |  | =10万人 | 11.5万人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 信息系统正常运行率 |  | ≥99% | 99%以上 | 4 | 4
|  |  | 互联网接入服务 |  | ＝99% | 99% | 4 | 4
|  |  | 新媒体内容原创比 |  | ≥20% | 50% | 5 | 5
|  |  | 向《中国科协网》报送信息通过率 |  | ≥85% | 66.09% | 2 | 1 | 原因是向中国科协网报送信息233条，采用154条，通过率66.09%。改进措施是继续提升稿件质量，增加报送数量。后续年度将及时调整目标。
|  | 时效指标 | 验收时间 |  | ≤11月 | 2022-12-01 | 4 | 3
|  |  | 招标采购时间 |  | ≤6月 | ≤6月 | 4 | 4
|  |  | 需求方案设计时间 |  | ≤3月 | ≤3月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 信息系统基础运维 |  | =247.59万元 | 232.25万元 | 4 | 4 | 原因是遴选时运维商报价比预算少0.4万元。财政预算20.4万调整给北京市科学技术协会信息化咨询服务项目使用。及其他费用调整
|  |  | 设备采购 |  | 8.10万元 | 8.10万元 | 4 | 4
|  |  | 信息系统安全运维 |  | =180.58万元 | 160万元 | 5 | 5 | 财政预算调整，及后期招投标价格优惠
|  |  | 市科协政务服务平台运行维护项目 |  | =638.9万元 | 646.20万元 | 5 | 4 | 财政预算调整，及后期招投标价格优惠
| 效益指标 | 效益指标 | 云上安全防护与备份服务、信息安全运维服务、云上安全防护和安全运维服务极为必要，作用显著 |  | 定性优良中低差 | 定性优良 | 4 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中国科协网络平台宣传评价（年度榜单）排名 |  | ≥10名 | 总分第一名 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粉丝和阅读数增长率 |  | ≥10% | 10% | 5 | 5
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.977
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。