## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市科协十大专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 沈洁 |  |  |  | 联系电话 | 84634998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 358.8 | 358.8 | 307.39 | 10 | 85.67% |  | 8.5672
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 358.8 | 358.8 | 307.39 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》规定,市科协代表大会每五年举行一次。市科协第十次代表大会拟定于2022年6月底前召开，会期3天。需要制作大会的各大会的各种证件，主会场的悬挂的会徽，会议的文件袋、笔记本和笔及会议材料等。拟对大会进行专项宣传：本次大会是换届大会，需要十大会议代表委员信息管理系统租赁服务，十大会议工作平台租赁服务，十大会议寻呼系统租赁服务，电子票箱系统、远距离签到系统租赁服务，会议现场服务以及联通互联网络专线服务。表彰“北京市科协系统先进集体”和“北京市科协系统先进个人。 |  |  |  |  | 北京市科学技术协会第十次代表大会于7月13-14日召开，会期2天，已顺利完成大会所需各种证件、会徽、文件袋、纸笔等会议材料准备工作。同时完成了专项宣传工作，以及信息管理系统服务、十大会议工作平台租赁等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织市科协第十次代表大会工作类别（宣传、证件制作、会务等） |  | ≥3类 | 二类会议 | 8 | 8
|  |  | 组织开展市科协第十次代表大会 |  | ≥3天 | 2天 | 8 | 5.3333 | 受疫情影响，压缩会议时间。后续工作中，将进一步加强会期研判工作，做好统筹部署
|  | 质量指标 | 会议宣传工作重点突出、线上线下结合，可保障前期宣传工作有效性 |  | 优良中低差 | 能够有效保障前期宣传工作的有效性 | 8 | 8
续上页 | 续上页 | 续上页 | 会务工作全面周到，保障大会的顺利召开 |  | 优良中低差 | 能够保障会议顺利召开 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成全部会议需要的时间 |  | ≤6月 | 7月 | 9 | 7.71 | 会议需要经市委批复召开，延迟1个月。后续工作中，将加强项目实施规划，强化对于项目执行进度的把控。
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤358.804万元 | 307.39万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 顺利完成市科协第十次代表大会工作，促进后续市科协工作的顺利开展 |  | 优良中低差 | 召开北京市科协第十次代表大会，选举产生市科协新一届领导机制，推进首都科技工作者奋力迈进推动新时代首都发展的新征程 | 15 | 14 | 项目发挥效益显著，但是部分前期筹划工作尚有提升空间。后续年度，将加强整体工作规划。
|  |  | 通过开展“北京市科协系统先进集体”“北京市科协系统先进个人”表彰工作，激发科技工作者积极性 |  | 优良中低差 | 开展各类表彰工作，有效激发科技工作者积极性，进一步激发科技创新活力 | 15 | 14 | 项目发挥效益显著，但是部分前期筹划工作尚有提升空间。后续年度，将加强整体工作规划。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6105

## Sheet2
11000022Y000000459482-北京市科协十大专项 | 22-其他运转类 | 沈洁 | 84634998 | 358.804 | 358.804000 | 根据《北京市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》规定,市科协代表大会每五年举行一次。市科协第十次代表大会拟定于2022年6月底前召开，会期3天。需要制作大会的各大会的各种证件，主会场的悬挂的会徽，会议的文件袋、笔记本和笔及会议材料等。拟对大会进行专项宣传：本次大会是换届大会，需要十大会议代表委员信息管理系统租赁服务，十大会议工作平台租赁服务，十大会议寻呼系统租赁服务，电子票箱系统、远距离签到系统租赁服务，会议现场服务以及联通互联网络专线服务。表彰“北京市科协系统先进集体”和“北京市科协系统先进个人。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织市科协第十次代表大会工作类别（宣传、证件制作、会务等） | ≥ | 3 | 类 | 正向指标 | ≥3类
[7 empty] | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展市科协第十次代表大会 | ≥ | 3 | 天 | 正向指标 | ≥3天
[7 empty] | 产出指标 | 质量指标 | 会议宣传工作重点突出、线上线下结合，可保障前期宣传工作有效性 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 | 定性优良中低差
[7 empty] | 产出指标 | 质量指标 | 会务工作全面周到，保障大会的顺利召开 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 | 定性优良中低差
[7 empty] | 产出指标 | 时效指标 | 完成全部会议需要的时间 | ≤ | 6 | 月 | 反向指标 | ≤6月
[7 empty] | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤ | 358.804 | 万元 | 反向指标 | ≤358.804万元
[7 empty] | 效益指标 | 可持续影响指标 | 顺利完成市科协第十次代表大会工作，促进后续市科协工作的顺利开展 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 | 定性优良中低差
[7 empty] | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过开展“北京市科协系统先进集体”“北京市科协系统先进个人”表彰工作，激发科技工作者积极性 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 | 定性优良中低差
[7 empty] | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议的满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 | ≥90%