## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市全民科学素质行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 科学技术普及部
项目负责人 |  | 尹树国 |  |  |  | 联系电话 | 84644867
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 869.6306 | 869.6306 | 811.19 | 10 | 93.28% |  | 9.328
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 867.38 | 867.38 | 811.19 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办“公民科学素质建设高峰对话”，围绕公民科学素质建设热点问题，开展交流； 2.举办北京市公民科学素质大赛，广泛开展面向公众的科学教育、传播和普及活动，在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，打造科普品牌活动； 3.开展科学素质与能力提升行动，提升农民的科学素质水平及农村科技人员的科技服务能力；提升领导干部和公务员科学素质水平及科学决策能力；同时发挥社区科普大学在推动社区科普工作的阵地作用，提高社区居民，特别是老年人科学素质水平；提升科普工作者开展科普活动的工作技能和能力；构建社会化协同、智慧化传播的科学素质活动新生态，营造热爱科学、崇尚创新、尊重创造的良好氛围，开创科学素质建设新局面； 4.完善线上科学活动平台视频培训互动、科普志愿服务等功能，满足各纲要实施办成员单位的培训视频点播和志愿者信息报送等工作需要； 5.以“提升公民科学素质 科学让生活更美好”为主题，为2022年北京市公民科学素质大赛提供有关宣传服务； 6.履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，做好市纲要实施办日常工作项目。 |  |  |  |  | 1.2022年京津冀公民科学素质大赛，主平台线上参与180.73万人，开展专项答题22期参与用户累计179.42万人，指导16区开展区域公民科学素质大赛，举办复赛、决赛活动各1场； 2.开展公务员科学素质大讲堂40场;农民科学素质提升行动举办活动107场;社区科普大学开展活动60余场，科普广播剧36期；科普干部能力提升行动开展培训1期；“云端话科普”线上直播活动开展25场； 3.搭建在线学习培训系统、科普志愿服务需求征集系统； 4.联动津冀两地科协联合推广2022年京津冀公民科学素质大赛，累计设计发布海报74版，制作24版长图，36期微视频，开展2期连麦互动活动，发布10期线上公民科学素质问答话题，撰写50余篇推文，媒体传播矩阵渠道联合推送128次； 5.《北京科学素质纲要》宣传贯彻系列活动，全网新闻传播量1758篇，累计172家媒体、网站或平台参与报道；编印《全民科学素质行动》专刊27期，同步制作电子报27期；向7000个新时代文明实践中心站点配送《北京科技报》50期共35万份。 6.切实履行了北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，完成了市纲要实施办日常工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公民科学素质建设高峰对话 |  | ≥1场 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响项目取消，后续将及时调整相关工作
|  |  | 北京市公民科学素质大赛（线下决赛1次，各区线下活动16次） |  | 18次 | 18次 | 2 | 2
|  |  | 线上专项竞答活动 |  | 20个 | 22个 | 2 | 2
|  |  | 大赛题库资源建设 |  | 410道 | 410道 | 2 | 2
|  |  | 基层推广科普资源包制作 |  | 15000套 | 15000套 | 2 | 2
|  |  | 大赛推广活动摄影摄像 |  | 17次 | 17次 | 2 | 2
|  |  | 大赛推广活动专家出题视频 |  | 17次 | 17次 | 2 | 2
|  |  | 科学素质与能力提升行动 |  | 279次 | 288次 | 2 | 2
|  |  | 科学素质与能力提升行动线下参与人数 |  | 线下15000,线上预计5百万 | 线下1100，线上550万 | 2 | 1 | 受疫情影响线下活动人数受限，线上线下同时进行
|  |  | 培训互动功能 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 志愿者信息填报功能 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 线上问答话题榜单发布 |  | 不少于10期 | 13期 | 2 | 2
|  |  | 设计制作微视频 |  | 不少于18期 | 36期 | 2 | 1.8 | 年初绩效指标设置偏低，后续将加强预估工作
|  |  | 新闻编发 |  | 不少于40次 | 128次 | 2 | 1.6 | 年初绩效指标设置偏低，后续将加强预估工作
|  |  | 《全民科学素质行动专刊》 |  | 27期 | 27期 | 2 | 2
|  |  | 新时代文明实践中心站点资源配送 |  | 50期 | 50期 | 2 | 2
|  |  | 纲要工作文件及通知印刷 |  | 5000份 | 5000份 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 北京市公民科学素质大赛实现首都地区参赛人数年均增幅 |  | ≥15% | 15% | 2 | 2
|  |  | 《全民科学素质行动专刊》及时宣传有关全民科学素质工作的方针政策报道全市各单位、各区落实全民科学素质建设工作情况。 |  | 优良中低差 | 优 | 1 | 1
|  |  | 新时代文明实践中心站点资源配送覆盖全市7000个新时代文明实践中心、所、站，有效增强新时代文明实践中心、所、站科普志愿者服务能力。 |  | 优良中低差 | 优 | 1 | 1
|  |  | 培训互动功能正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 1 | 1
|  |  | 志愿者信息填报功能正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 1 | 1
|  |  | 纲要工作文件及通知印刷及时传达全国、北京市全民科学素质工作重要会议、文件精神。 |  | 优良中低差 | 优 | 1 | 1
|  |  | 大赛宣传工作顺利完成 |  | 优良中低差 | 优 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | ≤9月 | 9月 | 1 | 1
|  |  | 合同签订时间 |  | ≤9月 | 9月 | 1 | 1
|  |  | 款项拨付时间 |  | ≤9月 | 9月 | 1 | 1
|  |  | 活动举办时间 |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 1 | 0 | 经费调整，项目下半年启动。后续将加强绩效目标调整工作
|  |  | 提交总结时间 |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 1 | 0 | 经费调整，项目下半年启动。后续将加强绩效目标调整工作
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤858.5962万元 | 811.19万元 | 2 | 2
|  |  | 公民科学素质建设高峰对话预算控制数 |  | ≤37.3万元 | 0元 | 1 | 1 | 受疫情影响项目取消，资金退回。后续将及时调整。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 北京市公民科学素质大赛组织实施 |  | ≤215.64万元 | 208.4万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市公民科学素质大赛竞赛答题功能升级 |  | ≤80.15万元 | 79.2万元 | 1 | 1
|  |  | 北京市公民科学素质大赛宣传传播 |  | ≤79.51万元 | 79.51万元 | 1 | 1
|  |  | 科学素质与能力提升行动预算控制数 |  | ≤221.9962万元 | 221.9962万元 | 1 | 1
|  |  | 市纲要实施办日常工作项目预算控制数 |  | ≤224万元 | 220.17万元 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 公民科学素质建设高峰对话围绕公民科学素质建设热点问题开展交流. |  | 优良中低差 | 差 | 5 | 0 | 受疫情影响不能执行，项目取消，资金退回
|  |  | 北京市公民科学素质大赛开展面向公众的科学教育、传播和普及活动，在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，打造科普品牌活动。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 4.5 | 个别工作启动较晚，效益发挥尚有提升空间
|  |  | 科学素质与能力提升行动通过开展该活动以提升农民、领导干部和公务员、老年人科学素质以及科普工作者的科学素养。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 4.5 | 个别工作启动较晚，效益发挥尚有提升空间
|  |  | 市纲要实施办日常工作项目通过传播纲要工作信息的多种方式，搭建科学传播思想和方法的分享平台，切实把管用、适用、易用、爱用的科普信息送达公众，促进北京市全民科学素质稳步提升。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 4.5 | 个别工作启动较晚，效益发挥尚有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 提升大赛的影响力 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 4.5 | 个别工作启动较晚，效益发挥尚有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86.728