## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高水平学术交流主平台
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 梁凌云 |  |  |  | 联系电话 | 13520429115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 742.2 | 742.2 | 742.2 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 742.2 | 742.2 | 742.2 | —— | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展北京科技交流学术月活动。在9-10月份，通过开展形式多样、内容多元、综合性强的各类学术交流活动，将学术月打造成市科协团结凝聚首都科技工作者为北京科技创新中心建设建功立业的重要平台。 二是首都前沿学术成果报告会。开展北京地区广受关注的学术论文遴选和报告会，组织专家开展同行评议，围绕10个领域，遴选出100-200篇论文。 三是支持学会开展品牌学术活动，引导学会在不同学科领域做精做强一批有特色的学术会议，服务科技工作者。 四是学术期刊建设覆盖北京市科协主管期刊及所属学会主办期刊20余本，开展期刊审读、组织参加中国科协期刊论坛、开展主编及编辑培训。 |  |  |  |  | 一、开展第25届北京科技交流学术月，60余家市属学会开展多层次、多领域、跨学科的学术交流活动百余场。 二、成功举办16场首都前沿学术成果报告会，遴选超过160篇论文。 三、支持学会开展80项品牌学术活动。 四、开展期刊建设，举办各类面向期刊的活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办学术月活动 |  | 50 | 45 | 4 | 3.6 | 受疫情及工作方案调整影响，举办45场学术月活动，后续年度将及时调整绩效目标及指标
|  |  | 开展首都前沿学术成果报告会 |  | 15 | 16 | 4 | 4
|  |  | 开展品牌学术活动 |  | 75 | 80 | 4 | 4
|  |  | 覆盖科技期刊数量 |  | 20本 | 20本 | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 参与活动人数（人） |  | 30000 | 50000 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 策划学术月时间 |  | 7月底前完成 | 7月底 | 4 | 4
|  |  | 举办学术月时间 |  | 8-10月举办 | 10月底前完成全部工作 | 4 | 4
|  |  | 开展首都前沿学术成果报告会 |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 开展品牌学术活动 |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 完成学术期刊建设的审读工作 |  | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
|  |  | 完成学术期刊建设的培训工作 |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成学术期刊建设的其他工作 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 学术月活动涵盖高水平的国际学术交流活动、学会年会等 |  | 优良中低差 | 较为高质量完成相关工作 | 4 | 3 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目完成质量仍有提升空间
|  |  | 首都前沿学术成果报告会的学术成果在国内具有一流水平 |  | 优良中低差 | 较为高质量完成相关工作 | 4 | 3 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目完成质量仍有提升空间
|  |  | 品牌学术活动覆盖大多数自然科学领域 |  | 优良中低差 | 较为高质量完成相关工作 | 4 | 3 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目完成质量仍有提升空间
|  |  | 品牌学术活动在国内属于一流水平 |  | 优良中低差 | 较为高质量完成相关工作 | 3 | 2 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目完成质量仍有提升空间
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 学会品牌学术活动 |  | ≤300万元 | 300万元 | 3 | 3
|  |  | 首都前沿学术成果报告会 |  | ≤200万元 | 195.35万元 | 3 | 3
|  |  | 学术月 |  | ≤220万元 | 216.85万元 | 3 | 3
|  |  | 学术期刊建设 |  | ≤30万元 | 30万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 效益指标 | 以高水平的学术交流活动带动学会投身全国科技创新中心建设 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目实施效益仍有提升空间。后续年度将进一步规范项目工作
|  |  | 学术月活动营造与全国科技创新中心建设相适应的学术氛围 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目实施效益仍有提升空间。后续年度将进一步规范项目工作
|  |  | 提高科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目实施效益仍有提升空间。后续年度将进一步规范项目工作
|  |  | 联合全国学会和海外组织，举办高水平的国际、国内学术交流活动，为全国科技创新中心建设服务 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 2 | 受疫情及工作方案调整影响，个别工作未达成全部目标，项目实施效益仍有提升空间。后续年度将进一步规范项目工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动/研讨会科技工作者满意度（%） |  | 80% | 80% | 3 | 1.5 | 整体满意度调查工作尚待开展，后续将推进
总分 | [6 empty] | 100 | 90.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。