## 自评表-含批注
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技类专业智库群建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 乔林碧 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8513
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 455.75 | 455.75 | 455.71 | 10 | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 455.75 | 455.75 | 455.71 | — | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市科学技术协会专业智库基地管理办法（试行）》，指导20家专业智库基地不断提升决策咨询能力和水平，服务各级党委、政府科学决策，促进首都科技自主创新的能力和水平。委托北京市科技教育中心具体负责对20个智库基地的整体指导、督促检查、推动成果转化，编辑印发工作信息简报，开展科技工作者建议等工作，确保各基地完成各自决策咨询工作。通过开展上述工作，旨在贯彻落实中央和市委关于智库建设的有关精神，依托专业团队的专业知识，打造机制灵活高效、科协特色鲜明、服务首都发展的专业智库体系，成为首都新型智库发展格局中的重要组成部分。 |  |  |  |  | 专业智库基地聚焦热点问题，围绕领导关切，为促进经济社会后会发展和科学决策提供理论支撑和实施建议。专业智库基地运行良好，智库基地成果数量和质量进一步提升，各专业智库基地积极开展线上线下活动，举办智库基地论坛及活动，提升宣传效能，扩大智库群影响力。全年征集190篇决策咨询建议，编发科技工作者建议18期，择优上报市领导、转交市政府相关部门141篇，被采纳26次。(数量统计15家智库基地)
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智库基地决策咨询建议 |  | ≥100份 | 190份 | 3 | 3
|  |  | 编发科技工作者建议 |  | 10期 | 18期 | 3 | 3
|  |  | 组织智库基地活动总数量 |  | ≥15场 | 25场 | 3 | 3
|  |  | 组织智库群专题研讨会 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 市科协专业智库“论策论道”沙龙 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 智库成果合格率（达到转化报送标准） |  | ≥70% | 74% | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 建议、报告、成果被采纳次数 |  | ≥10次 | 26次 | 5 | 4 | 年初指标值预估较低，后续将加强目标制定工作
|  |  | 智库论坛活动合格率（符合一般智库活动形式要求、取得一定效果） |  | ≥80% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 智库基地研究报告 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 科技工作者建议 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 智库群主题研讨会 |  | ＜11月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 各智库基地论坛活动 |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 专业智库试点工作预算控制数 |  | ≤400万元 | 400万元 | 5 | 5
|  |  | 智库工作管理经费预算控制数 |  | ≤55.75万元 | 55.75万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 通过完成专题研究报告等工作的开展，提升为科技工作者的服务能力 |  | 优良中低差 | 较为有效提升了服务能力 | 10 | 7.5 | 为科技工作者的服务能力有待进一步提升，下一步将通过科协大调研进一步了解科技工作者需求，提升服务能力
|  |  | 智库论坛活动被报道次数 |  | ≥10次 | 12次 | 10 | 10
|  |  | 提出政策建议，提升为党和政府决策的服务能力 |  | 优良中低差 | 较为有效提升了服务能力 | 10 | 7.5 | 为党和政府决策的服务能力有待进一步提升，下一步，将通过基地、科技人员培训，提升建议质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 科技工作者满意度 |  | ≥80% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。