## 自评表-含批注
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科学决策服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 乔林碧 |  |  |  | 联系电话 | 84647591
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 403.578 | 403.578 | 403.378 | 10 | 99.95% |  | 9.995
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 403.578 | 403.578 | 403.378 | — | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）重大重点课题调研：贯彻落实市科协深化改革方案，围绕科协“四服务”职责定位，确立20项课题研究。 （2）科技工作者状况调查站点：按照中国科协要求和市科协实际工作需要，开展次问卷调查填答，收集站点信息。 （3）决策咨询沙龙：聚焦全国科技创新中心建设相关中心任务重点问题，举办10期决策咨询沙龙。 （4）市科协深化改革专项：用于科协组织履行桥梁纽带职责的改革试点工作。 |  |  |  |  | （1）完成10个重大重点课题和15个智库基地课题研究。 （2）开展2次科技工作者状况调查，收集站点信息200余篇。 （3）举办9期决策咨询沙龙,。 （4）完成2项改革课题研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究报告 |  | 20篇 | 20篇 | 3 | 3
|  |  | 完成课题研究专报或政策建议 |  | 22篇 | 63篇 | 3 | 2.4 | 年初预估目标值较低，后续年度将加强绩效目标编制工作
|  |  | 调查问卷 |  | 1次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 科技工作者专题座谈会 |  | 1次 | 5次 | 2 | 1.2 | 年初预估目标值较低，后续年度将加强绩效目标编制工作
|  |  | 组织开展决策咨询沙龙 |  | 10期 | 9 | 2 | 1.8 | 疫情原因延期，拟近期开展
|  |  | 改革试点单位 |  | 1家 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 研究课题按时结题率 |  | 90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 研究课题评审合格率（通过结题评审） |  | 90% | 100% | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 沙龙报告转化率（被市领导批示或被市委办局采纳转化） |  | 20% | 20% | 4 | 4
|  |  | 站点信息合格率 |  | 70% | 70% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 研究课题开题报告 |  | 7月 | 8月 | 3 | 2.5 | 延期开展，日后加强工作计划性
|  |  | 研究课题中期评审 |  | 10月 | 11月 | 3 | 2 | 延期开展，日后加强工作计划性
|  |  | 完成全部沙龙场次 |  | 12月 | —— | 2 | 0 | 延期开展，日后加强工作计划性
|  |  | 举办培训会 |  | 12月 | 8月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 重大重点课题调研预算控制数 |  | ≤225万元 | 225万元 | 3 | 3
|  |  | 科技工作者状况调查站点预算控制数 |  | ≤100万元 | 100万元 | 3 | 3
|  |  | 咨询决策沙龙预算控制数 |  | ≤50万元 | 50万元 | 2 | 2
|  |  | 市科协深化改革专项预算控制数 |  | ≤28.58万元 | 28.58万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升咨询建言、理论创新、舆论引导、启智育人、社会服务、国际交流等服务能力 |  | 优良中低差 | 实现了较为有效的提升 | 10 | 9 | 部分工作延期开展，效益发挥有提升空间，日后加强工作计划性
|  |  | 课题研究成果被转化比率 |  | 50% | 80% | 10 | 10
|  |  | 有效问卷率 |  | 70% | 80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.895
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。