## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年科技人才举荐培养服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 吴启忠 |  |  |  | 联系电话 | 13522368866
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 153.72 | 153.72 | 145.87 | 10 | 94.89% |  | 9.4893
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.72 | 153.72 | 145.87 | —— | 94.89% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实中央人才工作会议精神，推动市科协《关于加强新时代科协系统人才工作的意见》的实施，做好“十四五”时期市科协人才工作。通过开展科技奖项评审、获奖人才服务、科学传播专业职称评审及获评人员培养等工作，增强科协对科技工作者的吸引力和凝聚力，提升服务科技工作者能力。 |  |  |  |  | 顺利完成了科学传播职称、获奖人才服务、首都科技工作者沙龙、科学传播专业职称评审及获评人员培养等工作，有效增强了科协对科技工作者的吸引力和凝聚力，提升了服务科技工作者能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 科学传播获评人员培养项目预算控制数 |  | 49.8万元 | 49.8万元 | 2 | 2
|  |  | 获奖人才服务项目预算控制数 |  | 77.85万元 | 44万元 | 2 | 2
|  |  | 奖项评审项目预算控制数 |  | 18.19万元 | 7.03万元 | 2 | 2
|  |  | 科学传播专业职称评审项目预算控制数 |  | 45.04万元 | 21.45万元 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科学传播动画作品 |  | 3期 | 3期 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开展茅以升北京青年科技奖、求是等科技奖项和人才奖项评审 |  | 6项 | 6项 | 3 | 3
|  |  | 茅以升北京青年科技奖等奖项举荐人数 |  | 茅奖15人 | 15人 | 3 | 3
|  |  | 科学传播相关微博话题 |  | 1条 | 1条 | 2 | 2
|  |  | 组建科学传播职称评审初级、中级、副高级、正高级科学评委会 |  | 4个 | 4个 | 3 | 3
|  |  | 举办首都科技工作者沙龙 |  | 11期 | 22期 | 2 | 1.8 | 年初绩效目标值设定较低，后续年度将加强统筹规划工作
|  | 质量指标 | 评委会中具有高级职称的专家占比 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 科学传播职称评审组织评审阶段 |  | 11月 | 2023-01-01 | 2 | 0.67 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展
|  |  | 科学传播职称评审工作总结阶段 |  | 12月 | 2023-02-01 | 2 | 0.67 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展
|  |  | 接到上级通知部署后，及时启动各奖项举荐工作 |  | ≤15日 | ≤15日 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 确定首都科技工作者沙龙承办单位 |  | 2月 | 11月 | 2 | 0.36 | 受疫情影响，延迟至11月开展，后续年度将统筹做好规划
|  |  | 科学传播职称评审结果确定阶段 |  | 12月前 | 2023-02-01 | 2 | 0.5 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展。
|  |  | 接到市人力社保局通知后，及时发布科学传播职称评审报名通知 |  | ≤15日 | 7日 | 2 | 2
| 效益指标 | 效益指标 | 开展科学传播职称评审工作，为科学传播专业技术人员提供人才评价服务，加强科普人才队伍建设。 |  | 优良中低差 | 较为显著达成预期指标 | 10 | 9 | 受疫情影响个别工作延迟，后续将加快推进
|  |  | 通过奖项和人才项目推荐、评审、举荐，树立优秀科技人才典型，激励科技工作者创新创造。 |  | 优良中低差 | 较为显著达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 组织动员科技工作者参与科学传播产品生产制作，宣传评选出的年度科学传播团队和人物，促进其提升科学传播工作能力和水平。 |  | 优良中低差 | 较为显著达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 举办科技工作者沙龙座谈等活动，了解科技工作者需求，协助解决问题，创造各类科技人才交流共享平台，加强对科技工作者的团结引领，促进其成长提升。 |  | 优良中低差 | 较为显著达成预期指标 | 5 | 5
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评人员对评审服务满意度 |  | ≥90% | 98.41% | 5 | 5
|  |  | 参加首都科技工作者沙龙的科技工作者对活动的满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，受到科技工作者广泛欢迎
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4893
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 原提交自评表-不建议使用 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年科技人才举荐培养服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 人事部
项目负责人 |  | 吴启忠 |  |  |  | 联系电话 | 13522368866
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 153.72 | 153.72 | 103.54 | 10 | 0.67% |  | 6.7 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  | — | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
贯彻落实中央人才工作会议精神，推动市科协《关于加强新时代科协系统人才工作的意见》的实施，做好“十四五”时期市科协人才工作。通过开展科技奖项评审、获奖人才服务、科学传播专业职称评审及获评人员培养等工作，增强科协对科技工作者的吸引力和凝聚力，提升服务科技工作者能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
| 产出指标 | 成本指标 | 科学传播获评人员培养项目预算控制数 |  | 49.8万元 | 49.8万元 | 2 | 2 |  |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  |  | 获奖人才服务项目预算控制数 |  | 77.85万元 | 44 | 2 | 2
|  |  | 奖项评审项目预算控制数 |  | 18.19万元 | 7.03万元 | 2 | 2 |  |  | 包括北京市有突出贡献管理、技术人才候选人评审费0.96万，中国青年科技奖候选人评审费1.09万；茅以升基金会评审补助费4.5万。钟南山0.24万元，首都科技工作者沙龙0.24万元。
|  |  | 科学传播专业职称评审项目预算控制数 |  | 45.04万元 | 21.45万元 | 2 | 2 |  |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  | 数量指标 | 科学传播动画作品 |  | 3期 | 3期 | 2 | 2
|  |  | 开展茅以升北京青年科技奖、求是等科技奖项和人才奖项评审 |  | 6项 | 6 | 3 | 3 |  |  | 包括首都科技工作者沙龙，北京市有突出贡献管理技术人才评审，中国青年科技奖评审，女科学家奖评审，茅以升北京青年科技奖评审，钟南山奖评审等。
|  |  | 茅以升北京青年科技奖等奖项举荐人数 |  | 茅奖15人 | 15人 | 3 | 3 |  |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 科学传播相关微博话题 |  | 1条 | 1条 | 2 | 2
|  |  | 组建科学传播职称评审初级、中级、副高级、正高级科学评委会 |  | 4个 | 4 | 3 | 3
|  |  | 举办首都科技工作者沙龙 |  | 11期 | 22 | 2 | 2 |  |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
|  | 质量指标 | 评委会中具有高级职称的专家占比 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 专家库涉密，不能提供名单。
|  | 时效指标 | 科学传播职称评审组织评审阶段 |  | 11月 | 2023-01-01 | 2 | 0.67 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展。
|  |  | 科学传播职称评审工作总结阶段 |  | 12月 | 2023-02-01 | 2 | 0.67 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展。 |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 接到上级通知部署后，及时启动各奖项举荐工作 |  | ≤15日 | ≤15日 | 2 | 2 |  |  | 青年北京学者、中国青年女科学家及未来女科学家计划、中国青年科技奖、高层次留学回国人才等。
|  |  | 确定首都科技工作者沙龙承办单位 |  | 2月 | 11月 | 2 | 0.36 | 受疫情影响，延迟至11月开展。
|  |  | 科学传播职称评审结果确定阶段 |  | 12月前 | 2023-02-01 | 2 | 0.5 | 受疫情影响，按照北京市人社局统一安排，评审延至2023年1月开展。
|  |  | 接到市人力社保局通知后，及时发布科学传播职称评审报名通知 |  | ≤15日 | 7日 | 2 | 2
| 效益指标 | 效益指标 | 开展科学传播职称评审工作，为科学传播专业技术人员提供人才评价服务，加强科普人才队伍建设。 |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 通过奖项和人才项目推荐、评审、举荐，树立优秀科技人才典型，激励科技工作者创新创造。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 组织动员科技工作者参与科学传播产品生产制作，宣传评选出的年度科学传播团队和人物，促进其提升科学传播工作能力和水平。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 举办科技工作者沙龙座谈等活动，了解科技工作者需求，协助解决问题，创造各类科技人才交流共享平台，加强对科技工作者的团结引领，促进其成长提升。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评人员对评审服务满意度 |  | ≥90% | 98.41% | 5 | 5 |  |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
|  |  | 参加首都科技工作者沙龙的科技工作者对活动的满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，受到科技工作者广泛欢迎
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G7: 马骄: 国库中为145.87万元，注意核实一下，并修改得分
Note on G12: 马骄: 需要补充，并体现出预期目标的完成内容
Note on D13: 马骄: 标黄的内容为：与年初公开绩效目标表不一致的三级指标或年度指标值，原则上，没有履行调整手续的项目，自评指标体系要与年初绩效目标表指标体系一致，年度指标值也要保持一致。需要重新回看下年初绩效目标表，并对自评表予以调整。