## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市科协数字协同办公平台优化升级
主管部门 |  | 综合服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 综合服务中心
项目负责人 |  | 边德勇 |  |  |  | 联系电话 | 84636485
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 262.686 | 262.686 | 232.56 | 10 | 88.53% |  | 8.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 262.686 | 262.686 | 232.56 | - | 88.53% |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 30.09 | 0 | 0 | - | 0% |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0% |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国产化升级改造、项目全周期管理、采购与合同管理、绩效管理、全局档案管理等功能模块。 |  |  |  |  | 完成系统国产化升级改造，完成项目全周期管理、采购与合同管理、绩效管理、全局档案管理等功能模块开发，完成项目初步验收，开展使用培训，上线试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 云服务故障率 |  | ≤5% | 1% | 4 | 4
|  |  | 网络故障率 |  | ≤5% | 1% | 4 | 4
|  |  | 系统集成完成率 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 软件故障率 |  | ≤5% | 1% | 4 | 4
|  |  | 二级安全等测试通过率 |  | ≥100% | 0% | 4 | 0 | 安全测试工作正在开展，尚未出测试报告
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 10% | 4 | 4
|  | 数量指标 | 租赁云数量 |  | ≥3套 | 3套 | 5 | 5
|  |  | 软件开发数量 |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 |  | ≤120分钟 | 60分钟 | 4 | 4
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤24小时 | 2小时 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购成本 |  | ≤237.6万元 | 232万元 | 5 | 5
|  |  | 租赁云成本 |  | ≤18.47万元 | 16.16万元 | 5 | 5
|  |  | 集成费 |  | ≤16.6万元 | 16.2万元 | 5 | 5
|  |  | 软件测评费 |  | ≤10.47万元 | 10.47万元 | 5 | 5
|  |  | 安全测评费 |  | ≤13.62万元 | 13.62万元 | 5 | 5
|  |  | 监理费 |  | ≤8.98万元 | 8.98万元 | 4 | 4
|  |  | 专家费 |  | ≤2万元 | 0.2万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥5年 | 0年 | 5 | 0 | 系统刚上线，效益待发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.85