## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 创新驱动工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术协会 |  | 项目申报单位名称 | 北京科技咨询中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王妮娜 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 389.91
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 389.91
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.通过开展企业创新服务中心建设工作，支持不少于8家区域（领域）企业创新服务中心，为对应区域科技工作者、创新企业提供支撑； 2.开展企业创新簇建设工作，年内新建50家左右企业创新簇，通过开展创新簇认证评审，促进企业自主创新实力有所提升； 3.完善企业创新服务平台，逐步探索建立服务挖掘系统； 4.依托现有区级（园区）企业创新服务中心体系，实现创新资源共享、信息互动，为企业科技发展提供服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创新服务中心建设数量 | 8个
|  |  | 新建企业创新簇数量 | 50个左右
|  |  | 创新簇企业引进合作专家数量 | 50名
|  |  | 创新簇企业产学研用融合创新项目实施数量 | 50项
|  |  | 企业创新服务平台在线申报需求、项目、材料数 | 800项
|  | 质量指标 | 企业创新服务中心对企业需求登记及时率 | ≥90%
|  |  | 创新服务中心对企业需求反馈率 | ≥90%
|  |  | 创新簇企业产学研用融合创新项目取得阶段性成果的比例 | ≥70%
|  | 进度指标 | 企业创新服务中心建设前项目指导、经费拨付 | 2021年6月前
|  |  | 企业创新簇工作培训 | 2021年11月前
|  |  | 对新建创新簇企业的考核评审 | 2021年10月前
|  |  | 创新簇企业成果材料提交 | 2021年11月前
|  |  | 企业创新服务中心工作总结、成果材料提交 | 2021年12月前
|  |  | 企业创新服务平台在线运维--签订企业创新服务平台功能模块完善合同 | 2021年6月底前
|  |  | 企业创新服务平台在线运维--完成项目资金支付 | 2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过390万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 支持创新簇企业“高精尖”产业占比 | ≥90%
|  |  | 新建创新簇企业成立开放型企业科协占比 | ≥90%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 企业对创新服务的满意度（％） | ≥90%
|  |  | 企业科技工作者对创新服务中心工作的满意度（％） | ≥90%
|  |  | 企业科技工作者对创新簇建设服务工作的满意度（％） | ≥90%